## WBS brede uitrol
Met spoed beschikbaar ¦ Template aanpak implementatie
Per doel worden de acties beschreven die nodig zijn om het doel te behalen. Per actie wordt benoemd wie verantwoordelijk is en wat de status is. De acties worden in de tijd uitgezet en in het wekelijkse projectteamoverleg besproken. Hieraan neemt iedereen deel die openstaande acties heeft. Bij de opmerkingen staan de producten die beschikbaar zijn ter ondersteuning van het behalen van de betreffende doelen. Het startpunt is dat de ketenpartners overeenstemming en commitment hebben om de betreffende uitwisseling te implementeren.
Doel & acties | Verantwoordelijke | Datum gereed | Status | wk 1 | wk 2 | wk 3 | wk 4 | wk 5 | wk 6 | wk 7 | wk 8 | wk 9 | wk 10 | wk 11 | wk ..
De project voorbereidingen zijn gereed
Regelen beschikbaarheid van mensen en middelen (financien)
Contracteren software koppelingen bij XIS leveranciers incl akkoord planning
Inrichten van de projectorganisati, werkgroep met vertegenwoordiging ICT en zorg (incl escalatiekanaal)
Het project is opgestart
Kick-off sessie houden met demo XIS leveranciers
Kennis nemen van nieuwe functionaliteit en uit te wisselen gegevens.
Dit activiteitenplan aanpassen op basis van de uitkomsten van de kickoff
Opstellen communicatieplan
Het gewenste proces is in kaart gebracht
Definieren gewenste proces en maken werk- en samenwerkingsafspraken
Bepalen welke testscenario's nodig zijn op basis van het eerder gedefinieerde proces
Uitvoeren DPIA (indien nodig/gewenst)
Opstellen opleidingsstrategie
De koppeling is technisch werkend in de test-/acceptatieomgeving
Omgeving aansluiten op de infrastructuur die gebruikt gaat worden voor deze gegevens uitwisseling
Openstellen netwerk voor uitwisselingssysteem
Installeren juiste versie software
Activeren koppeling
Inrichten van de applicatie in de test-/acceptatieomgeving
Uitvoeren van een connectietest met infrastructuur
Uitvoeren van een connectietest met ketenpartner
De uitwisseling is functioneel getest en akkoord bevonden
Verder uitwerken van eerder bepaalde testscenario's
Opstellen testscripts o.b.v. praktijkcasussen en testscripts van Met spoed beschikbaar
Uitvoeren ketentest, komt het bericht vanuit applicatie A goed in applicatie B
Uitvoeren gebruikersacceptatietest (wordt het proces goed ondersteund)
Afspraken maken met leveranciers over oplossen eventuele blokkerende bevindingen
Het nieuwe proces is vastgesteld
Defintief bepalen werkafspraken en samenwerkingsafspraken
Definitief bepalen instructie/scholing voor eindgebruikers
Definiëren van een noodprocedure voor het geval de gegevensuitwisseling niet werkt
De koppeling is getest in de productieomgeving
Omgeving aansluiten op de infrastructuur die gebruikt gaat worden voor deze gegevens uitwisseling
Openstellen netwerk voor uitwisselingssysteem
Installeren juiste versie software
Activeren koppeling
Inrichten van de applicatie in de productieomgeving
Uitvoeren van een connectietest met infrastructuur
Uitvoeren van een connectietest met ketenpartner
Controleer of de koppeling uit staat in productie nadat deze technisch werkend is bevonden
Alles is gereed voor de go-live van de uitwisseling
Uitvoeren ketentest op de productieomgeving
Inrichten beheer/opleiden beheerders
Inregelen werk- en samenwerkingsafspraken, incl. noodprocedure
Informeren alle betrokkenen op basis van communicatieplan
Opleiden eindgebruikers
Regelen ondersteuning op de werkvloer bij go-live
Go-No go besluit
Zet de koppeling aan in de productie omgeving
De uitwisseling is in gebruik genomen
Monitoren gebruik 1e periode
Doorvoeren verbeteringen/oplossen knelpunten in gebruik
In beheer nemen uitwisseling
Afronden project